## Cover
TEST CASE
Project Name |  |  |  | Creator
Project Code |  |  |  | Reviewer/Approver
Document Code |  |  |  | Issue Date
Version
Record of change
Change Date | Change Item | Change description | ID Name | Note

## TestReport
TEST REPORT
Project Name |  |  | Creator
Project Code |  |  | Reviewer/Approver
Document Code |  |  | Issue Date
Notes
No | Test Items | Pass | Fail | NT | N/A | Number of test cases
1 | Website Testcase | 35 | 71 | 19 | 0 | 125
2 | API Testcase | 6 | 5 | 0 | 0 | 11
| Sub total | 41 | 76 | 19 | 0 | 136
| Test coverage |  | 86.0294 | %
| Test successful coverage |  | 100 | %
#REF!

## Website Test cases
Item Test | Website
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester | Đặng Vũ Phương Thảo
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
35 | 71 | 19 | 0 | 125
% | % | % | %
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.1. Đăng ký ứng viên
[Website-1] | Xác nhận màn hình đăng ký ứng viên | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên | Màn hình có đầy đủ các mục: Họ tên, số điện thoại, email, ngày sinh, kỹ năng, ngoại ngữ, kinh nghiệm, giới thiệu bản thân, học vấn, giới tính, ảnh đại diện Bên dưới có nút Đăng ký | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-2] | Thực hiện đăng ký ứng viên với các thông tin hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Điền tên tài khoản 5. Điền mật khẩu 6. Điền các thông tin hợp lệ cho Họ tên, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính 7. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký thành công , xuất hiện thông báo "Đăng ký thành công" và được chuyển đến màn hình đăng nhập | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-2
[Website-3] | Thực hiện đăng ký ứng viên với ô tài khoản để trống, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Để trống tài khoản 5. Điền mật khẩu 6. Điền các thông tin hợp lệ cho Họ tên, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính 7. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-4] | Thực hiện đăng ký ứng viên với tài khoản trùng hoặc đã tồn tại, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Nhập 1 tài khoản trùng với tài khoản đã tạo 5. Điền mật khẩu 6. Điền các thông tin hợp lệ cho Họ tên, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính 7. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Tài khoản đã tồn tại" | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-3
[Website-5] | Thực hiện đăng ký tài khoản ứng viên với ô mật khẩu để trống, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Để trống ô mật khẩu 5. Điền các thông tin hợp lệ cho Họ tên, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, tài khoản 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-6] | Thực hiện đăng ký tài khoản ứng viên với ô mật khẩu dưới 8 ký tự, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Điền 1 mật khẩu có 5 ký tự 5. Điền các thông tin hợp lệ cho Họ tên, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, tài khoản 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-4
[Website-7] | Thực hiện đăng ký tài khoản ứng viên với ô mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có chữ hoa, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Điền 1 mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có chữ hoa, có chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt 5. Điền các thông tin hợp lệ cho Họ tên, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, tài khoản 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-5
[Website-8] | Thực hiện đăng ký tài khoản ứng viên với ô mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có chữ thường, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Điền 1 mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có chữ thường, có chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt 5. Điền các thông tin hợp lệ cho Họ tên, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, tài khoản 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-6
[Website-9] | Thực hiện đăng ký tài khoản ứng viên với ô mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có chữ số, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Điền 1 mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có chữ số, có chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt 5. Điền các thông tin hợp lệ cho Họ tên, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, tài khoản 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-7
[Website-10] | Thực hiện đăng ký tài khoản ứng viên với ô mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có ký tự đặc biệt, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Điền 1 mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có ký tự đặc biệt, có chữ hoa, chữ thường và chữ số 5. Điền các thông tin hợp lệ cho Họ tên, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, tài khoản 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-8
[Website-11] | Thực hiện thêm ảnh đại diện khi đăng ký tài khoản | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Thêm ảnh đại diện ở phần ở Choose File 5. Điền các thông tin hợp lệ cho Họ tên, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký 7. Đăng nhập tài khoản | Ứng viên đăng ký thành công , xuất hiện thông báo "Đăng ký thành công" và được chuyển đến màn hình đăng nhập. Ảnh đại diện được thêm xuất hiện trong hồ sơ tài khoản | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-9
[Website-12] | Thực hiện đăng ký tài khoản với Họ tên để trống, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Để trống ô Họ tên 5. Điền các thông tin hợp lệ cho số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-13] | Thực hiện đăng ký tài khoản với Số điện thoại để trống, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Để trống ô Số điện thoại 5. Điền các thông tin hợp lệ cho họ tên, email, ngày sinh, giới tính, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-14] | Thực hiện đăng ký tài khoản với Số điện thoại sai định dạng (có chữ), các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Điền 1 số điện thoại sai định dạng (có chữ) 5. Điền các thông tin hợp lệ cho họ tên, email, ngày sinh, giới tính, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và "Email và số điện thoại không đúng định dạng." | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-10
[Website-15] | Thực hiện đăng ký tài khoản với Số điện thoại sai định dạng (quá ngắn - có 3 chữ số), các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Điền 1 số điện thoại sai định dạng (quá ngắn - có 3 chữ số) 5. Điền các thông tin hợp lệ cho họ tên, email, ngày sinh, giới tính, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và "Email và số điện thoại không đúng định dạng." | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-10
[Website-16] | Thực hiện đăng ký tài khoản với Số điện thoại sai định dạng (quá dài - có 20 chữ số), các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Điền 1 số điện thoại sai định dạng (quá dài - có 20 chữ số) 5. Điền các thông tin hợp lệ cho họ tên, email, ngày sinh, giới tính, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và "Email và số điện thoại không đúng định dạng." | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-10
[Website-17] | Thực hiện đăng ký tài khoản với số điện thoại trùng với số điện thoại của tài khoản khác | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Điền 1 số điện thoại trùng với số điện thoại của tài khoản khác 5. Điền các thông tin hợp lệ cho họ tên, email, ngày sinh, giới tính, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và “Số điện thoại đã tồn tại trên hệ thống” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-11
[Website-18] | Thực hiện đăng ký tài khoản với Email sai định dạng (không có @), các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Điền 1 email sai định dạng (không có @) 5. Điền các thông tin hợp lệ cho họ tên, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và "Email và số điện thoại không đúng định dạng." | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-12
[Website-19] | Thực hiện đăng ký tài khoản với Email sai định dạng (không có @gmail.com), các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Điền 1 email sai định dạng (không có @gmail.com) 5. Điền các thông tin hợp lệ cho họ tên, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và "Email và số điện thoại không đúng định dạng." | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-12
[Website-20] | Thực hiện đăng ký tài khoản với ô Email để trống, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Để trống ô Email 5. Điền các thông tin hợp lệ cho họ tên, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-21] | Thực hiện đăng ký tài khoản với email đã tồn tại, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Điền 1 email trùng với email của tài khoản khác 5. Điền các thông tin hợp lệ cho họ tên, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và “Email đã tồn tại trên hệ thống” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-13
[Website-22] | Thực hiện đăng ký tài khoản với ngày sinh để trống, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Để trống ngày sinh 5. Điền các thông tin hợp lệ cho họ tên, số điện thoại, email, giới tính, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-23] | Thực hiện đăng ký tài khoản với ngày sinh không đủ ngày-tháng-năm, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Chỉ điền ngày, không điền năm sinh 5. Điền các thông tin hợp lệ cho họ tên, số điện thoại, email, giới tính, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-14
[Website-24] | Thực hiện đăng ký tài khoản với giới tính không chọn, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho ứng viên 4. Không chọn giới tính 5. Điền các thông tin hợp lệ cho họ tên, số điện thoại, email, ngày sinh, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
1.2. Đăng ký nhà tuyển dụng
[Website-25] | Xác nhận màn hình đăng ký nhà tuyển dụng | Khách có thông tin | 1. Đi đến trang web 2. Đi đến trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng | Giao diện có đủ các mục: Tên công ty, email, địa chỉ, website công ty, số điện thoại, lĩnh vực hoạt động, quốc gia Bên dưới có nút Đăng ký | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-26] | Thực hiện đăng ký nhà tuyển dụng với các thông tin hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi đến trang web 2. Đi đến trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Điền các thông tin hợp lệ cho Tên công ty, email, số điện thoại, tài khoản, mật khẩu 5. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký thành công , xuất hiện thông báo "Đăng ký thành công" và được chuyển đến màn hình đăng nhập | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-27] | Thực hiện đăng ký nhà tuyển dụng với ô tài khoản để trống, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi đến trang web 2. Đi đến trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Để trống ô tài khoản 4. Điền các thông tin hợp lệ cho Tên công ty, email, số điện thoại, mật khẩu 5. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-28] | Thực hiện đăng ký nhà tuyển dụng với tài khoản trùng hoặc đã tồn tại, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi đến trang web 2. Đi đến trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Điền 1 tài khoản đã được tạo trước đó 4. Điền các thông tin hợp lệ cho Tên công ty, email, số điện thoại, mật khẩu 5. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Tài khoản đã tồn tại" | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-15
[Website-29] | Thực hiện đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng với ô mật khẩu để trống, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi đến trang web 2. Đi đến trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Để trống ô mật khẩu 4. Điền các thông tin hợp lệ cho Tên công ty, email, số điện thoại, tài khoản 5. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-30] | Thực hiện đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng với ô mật khẩu dưới 8 ký tự, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Điền 1 mật khẩu có 5 ký tự 5. Điền các thông tin hợp lệ cho Tên công ty, email, số điện thoại, tài khoản 6. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-16
[Website-31] | Thực hiện đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng với ô mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có chữ hoa, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Điền 1 mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có chữ hoa, có chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt 5. Điền các thông tin hợp lệ cho Tên công ty, email, số điện thoại, tài khoản 6. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-17
[Website-32] | Thực hiện đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng với ô mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có chữ thường, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Điền 1 mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có chữ thường, có chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt 5. Điền các thông tin hợp lệ cho Tên công ty, email, số điện thoại, tài khoản 6. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-18
[Website-33] | Thực hiện đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng với ô mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có chữ số, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Điền 1 mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có chữ số, có chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt 5. Điền các thông tin hợp lệ cho Tên công ty, email, số điện thoại, tài khoản 6. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-19
[Website-34] | Thực hiện đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng với ô mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có ký tự đặc biệt, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Điền 1 mật khẩu có 8 ký tự nhưng không có ký tự đặc biệt, có chữ hoa, chữ thường và chữ số 5. Điền các thông tin hợp lệ cho Tên công ty, email, số điện thoại, tài khoản 6. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-20
[Website-35] | Thực hiện thêm ảnh đại diện khi đăng ký tài khoản | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Thêm ảnh đại diện ở phần ở Choose File 5. Điền các thông tin hợp lệ cho Tên công ty, email, số điện thoại, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký thành công , xuất hiện thông báo "Đăng ký thành công" và được chuyển đến màn hình đăng nhập. Ảnh đại diện được thêm xuất hiện trong hồ sơ tài khoản | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-21
[Website-36] | Thực hiện đăng ký tài khoản với Tên công ty để trống, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Để trống ô Tên công ty 5. Điền các thông tin hợp lệ cho email, số điện thoại, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-37] | Thực hiện đăng ký tài khoản với Số điện thoại để trống, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Để trống ô Số điện thoại 5. Điền các thông tin hợp lệ cho email, tên công ty, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-38] | Thực hiện đăng ký tài khoản với Số điện thoại sai định dạng (có chữ), các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Điền 1 số điện thoại sai định dạng (có chữ) 5. Điền các thông tin hợp lệ cho email, tên công ty, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-22
[Website-39] | Thực hiện đăng ký tài khoản với Số điện thoại sai định dạng (quá ngắn - có 3 chữ số), các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Điền 1 số điện thoại sai định dạng (quá ngắn - có 3 chữ số) 5. Điền các thông tin hợp lệ cho email, tên công ty, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và "Email và số điện thoại không đúng định dạng." | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-22
[Website-40] | Thực hiện đăng ký tài khoản với Số điện thoại sai định dạng (quá dài - có 20 chữ số), các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Điền 1 số điện thoại sai định dạng (quá dài - có 20 chữ số) 5. Điền các thông tin hợp lệ cho email, tên công ty, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và "Email và số điện thoại không đúng định dạng." | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-22
[Website-41] | Thực hiện đăng ký tài khoản với số điện thoại trùng với số điện thoại của tài khoản khác | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Điền 1 số điện thoại trùng với số điện thoại của tài khoản khác 5. Điền các thông tin hợp lệ cho email, tên công ty, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và “Số điện thoại đã tồn tại trên hệ thống” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-23
[Website-42] | Thực hiện đăng ký tài khoản với Email sai định dạng (không có @), các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Điền 1 email sai định dạng (không có @) 5. Điền các thông tin hợp lệ cho số điện thoại, tên công ty, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và "Email và số điện thoại không đúng định dạng." | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-24
[Website-43] | Thực hiện đăng ký tài khoản với Email sai định dạng (không có @gmail.com), các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Điền 1 email sai định dạng (không có @gmail.com) 5. Điền các thông tin hợp lệ cho số điện thoại, tên công ty, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và "Email và số điện thoại không đúng định dạng." | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-24
[Website-44] | Thực hiện đăng ký tài khoản với ô Email để trống, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Để trống ô Email 5. Điền các thông tin hợp lệ cho số điện thoại, tên công ty, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Nhà tuyển dụng đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-45] | Thực hiện đăng ký tài khoản với email đã tồn tại, các thông tin khác hợp lệ | Khách có thông tin | 1. Đi tới trang web 2. Vào trang đăng nhập và đăng ký 3. Chọn đăng ký cho nhà tuyển dụng 4. Điền 1 email trùng với email của tài khoản khác 5. Điền các thông tin hợp lệ cho số điện thoại, tên công ty, tài khoản, mật khẩu 6. Chọn nút Đăng ký | Ứng viên đăng ký không thành công, xuất hiện thông báo "Đăng ký thất bại" và “Email đã tồn tại trên hệ thống” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-25
1.3. Đăng nhập tài khoản
[Website-46] | Thực hiện đăng nhập tài khoản ứng viên với tài khoản và mật khẩu hợp lệ | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho ứng viên 4. Điền tài khoản và mật khẩu hợp lệ 5. Nhấn Đăng nhập | Xuất hiện thông báo “Đăng nhập thành công” và ứng viên được chuyển đến danh sách việc làm | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-47] | Thực hiện đăng nhập tài khoản ứng viên với tài khoản để trống và mật khẩu hợp lệ | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho ứng viên 4. Để trống tài khoản 5. Điền mật khẩu hợp lệ 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ” | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-48] | Thực hiện đăng nhập tài khoản ứng viên với tài khoản không tồn tại | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho ứng viên 4. Điền tài khoản không tồn tại 5. Điền mật khẩu không tồn tại 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Tài khoản không tồn tại” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-26
[Website-49] | Thực hiện đăng nhập tài khoản ứng viên với tài khoản hợp lệ và ô mật khẩu để trống | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho ứng viên 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Để trống ô mật khẩu 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-27
[Website-50] | Thực hiện đăng nhập tài khoản ứng viên với tài khoản hợp lệ và mật khẩu dưới 8 ký tự | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho ứng viên 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu dưới 8 ký tự 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-28
[Website-51] | Thực hiện đăng nhập tài khoản ứng viên với tài khoản hợp lệ và mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ hoa | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho ứng viên 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ hoa, có chữ thường, ký tự đặc biệt và chữ số 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-29
[Website-52] | Thực hiện đăng nhập tài khoản ứng viên với tài khoản hợp lệ và mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ thường | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho ứng viên 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ thường, có chữ hoa, ký tự đặc biệt và chữ số 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-30
[Website-53] | Thực hiện đăng nhập tài khoản ứng viên với tài khoản hợp lệ và mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ số | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho ứng viên 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ số, có chữ hoa, ký tự đặc biệt và chữ thường 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-31
[Website-54] | Thực hiện đăng nhập tài khoản ứng viên với tài khoản hợp lệ và mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có ký tự đặc biệt | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho ứng viên 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có ký tự đặc biệt, có chữ hoa, chữ số và chữ thường 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-32
[Website-55] | Thực hiện đăng nhập tài khoản ứng viên với tài khoản hợp lệ và mật khẩu sai | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho ứng viên 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu sai 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Sai mật khẩu” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-33
[Website-56] | Thực hiện đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng với tài khoản và mật khẩu hợp lệ | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản và mật khẩu hợp lệ 5. Nhấn Đăng nhập | Xuất hiện thông báo “Đăng nhập thành công” và ứng viên được chuyển đến trang nhà tuyển dụng | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-57] | Thực hiện đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng với tài khoản để trống và mật khẩu hợp lệ | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Để trống tài khoản 5. Điền mật khẩu hợp lệ 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ” | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-58] | Thực hiện đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng với tài khoản không tồn tại | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản không tồn tại 5. Điền mật khẩu không tồn tại 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Tài khoản không tồn tại” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-26
[Website-59] | Thực hiện đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng với tài khoản hợp lệ và ô mật khẩu để trống | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Để trống ô mật khẩu 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-27
[Website-60] | Thực hiện đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng với tài khoản hợp lệ và mật khẩu dưới 8 ký tự | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu dưới 8 ký tự 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-28
[Website-61] | Thực hiện đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng với tài khoản hợp lệ và mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ hoa | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ hoa, có chữ thường, ký tự đặc biệt và chữ số 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-29
[Website-62] | Thực hiện đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng với tài khoản hợp lệ và mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ thường | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ thường, có chữ hoa, ký tự đặc biệt và chữ số 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-30
[Website-63] | Thực hiện đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng với tài khoản hợp lệ và mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ số | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ số, có chữ hoa, ký tự đặc biệt và chữ thường 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-31
[Website-64] | Thực hiện đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng với tài khoản hợp lệ và mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có ký tự đặc biệt | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có ký tự đặc biệt, có chữ hoa, chữ số và chữ thường 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-32
[Website-65] | Thực hiện đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng với tài khoản hợp lệ và mật khẩu sai | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu sai 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Sai mật khẩu” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-33
[Website-66] | Thực hiện đăng nhập tài khoản admin với tài khoản và mật khẩu hợp lệ | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản và mật khẩu hợp lệ 5. Nhấn Đăng nhập | Xuất hiện thông báo “Đăng nhập thành công” | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Tester không có tài khoản admin
[Website-67] | Thực hiện đăng nhập tài khoản admin với tài khoản để trống và mật khẩu hợp lệ | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Để trống tài khoản 5. Điền mật khẩu hợp lệ 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ” | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Tester không có tài khoản admin
[Website-68] | Thực hiện đăng nhập tài khoản admin với tài khoản không tồn tại | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản không tồn tại 5. Điền mật khẩu không tồn tại 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Tài khoản không tồn tại” | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Tester không có tài khoản admin
[Website-69] | Thực hiện đăng nhập tài khoản admin với tài khoản hợp lệ và ô mật khẩu để trống | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Để trống ô mật khẩu 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ” | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Tester không có tài khoản admin
[Website-70] | Thực hiện đăng nhập tài khoản admin với tài khoản hợp lệ và mật khẩu dưới 8 ký tự | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu dưới 8 ký tự 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Tester không có tài khoản admin
[Website-71] | Thực hiện đăng nhập tài khoản admin với tài khoản hợp lệ và mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ hoa | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ hoa, có chữ thường, ký tự đặc biệt và chữ số 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Tester không có tài khoản admin
[Website-72] | Thực hiện đăng nhập tài khoản admin với tài khoản hợp lệ và mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ thường | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ thường, có chữ hoa, ký tự đặc biệt và chữ số 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Tester không có tài khoản admin
[Website-73] | Thực hiện đăng nhập tài khoản admin với tài khoản hợp lệ và mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ số | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có chữ số, có chữ hoa, ký tự đặc biệt và chữ thường 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Tester không có tài khoản admin
[Website-74] | Thực hiện đăng nhập tài khoản admin với tài khoản hợp lệ và mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có ký tự đặc biệt | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu tối thiểu 8 ký tự nhưng không có ký tự đặc biệt, có chữ hoa, chữ số và chữ thường 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Tester không có tài khoản admin
[Website-75] | Thực hiện đăng nhập tài khoản admin với tài khoản hợp lệ và mật khẩu sai | Tài khoản đã được tạo | 1. Đi tới trang web 2. Chọn trang đăng nhập và đăng ký 3. Đi tới đăng nhập cho nhà tuyển dụng 4. Điền tài khoản hợp lệ 5. Điền mật khẩu sai 5. Nhấn Đăng nhập | Đăng nhập thất bại, xuất hiện thông báo “Sai mật khẩu” | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Tester không có tài khoản admin
1.4. Đăng xuất tài khoản
[Website-76] | Thực hiện đăng xuất khỏi tài khoản ứng viên | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới Tài khoản 2. Chọn Đăng xuất 3. Chọn OK | Ứng viên đăng xuất khỏi tài khoản thành công và quay về màn hình đăng nhập và đăng ký | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-77] | Thực hiện đăng xuất khỏi tài khoản nhà tuyển dụng | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới Tài khoản 2. Chọn Đăng xuất 3. Chọn OK | Nhà tuyển dụng đăng xuất khỏi tài khoản thành công và quay về màn hình đăng nhập và đăng ký | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-78] | Thực hiện đăng xuất khỏi tài khoản nhà admin | Admin đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới Tài khoản 2. Chọn Đăng xuất 3. Chọn OK | Admin đăng xuất khỏi tài khoản thành công và quay về màn hình đăng nhập và đăng ký | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Tester không có tài khoản admin
1.5. Đăng bài tìm ứng viên
[Website-79] | Xác nhận giao diện Đăng bài tìm ứng viên | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Tạo thông tin tuyển dụng | Hệ thống có đầy đủ các mục Tên công việc, mô tả công việc, yêu cầu, học vấn, kinh nghiệm, mức lương, địa chỉ, trình độ Có nút Tạo | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-80] | Thực hiện đăng bài tìm ứng viên với các thông tin hợp lệ | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Tạo thông tin tuyển dụng 3. Nhập các thông tin hợp lệ vào các mục 4. Click Tạo | Xuất hiện thông báo “Tạo công việc thành công”, hệ thống chuyển về trang chủ, hiển thị tin lên đầu danh sách là tin mới nhất. Thông tin điền trong các mục được thể hiện đầy đủ trong tin | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-34
[Website-81] | Thực hiện đăng bài tìm ứng viên với tên công việc để trống | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Tạo thông tin tuyển dụng 3. Để trống mục Tên công việc 4. Nhập các thông tin hợp lệ vào các mục còn lại 5. Click Tạo | Xuất hiện thông báo “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-82] | Thực hiện đăng bài tìm ứng viên với mô tả công việc để trống | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Tạo thông tin tuyển dụng 3. Để trống mục Mô tả công việc 4. Nhập các thông tin hợp lệ vào các mục còn lại 5. Click Tạo | Xuất hiện thông báo “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-83] | Thực hiện đăng bài tìm ứng viên với yêu cầu để trống | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Tạo thông tin tuyển dụng 3. Để trống mục Yêu cầu 4. Nhập các thông tin hợp lệ vào các mục còn lại 5. Click Tạo | Xuất hiện thông báo “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-84] | Thực hiện đăng bài tìm ứng viên với mức lương để trống | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Tạo thông tin tuyển dụng 3. Để trống mục Mức lương 4. Nhập các thông tin hợp lệ vào các mục còn lại 5. Click Tạo | Xuất hiện thông báo “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-85] | Thực hiện đăng bài tìm ứng viên với mức lương sai định dạng | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Tạo thông tin tuyển dụng 3. Điền mức lương bằng chữ vào mục Mức lương 4. Nhập các thông tin hợp lệ vào các mục còn lại 5. Click Tạo | Xuất hiện thông báo “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-86] | Thực hiện đăng bài tìm ứng viên với địa chỉ để trống | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Tạo thông tin tuyển dụng 3. Để trống mục Địa chỉ 4. Nhập các thông tin hợp lệ vào các mục còn lại 5. Click Tạo | Xuất hiện thông báo “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-87] | Thực hiện đăng bài tìm ứng viên với tất cả các mục để trống | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Tạo thông tin tuyển dụng 3. Để trống tất cả các mục 4. Click Tạo | Xuất hiện thông báo “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
1.6. Sửa/xóa bài tìm ứng viên
[Website-88] | Thực hiện sửa bài tìm ứng viên | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Xem thông tin tuyển dụng 3. Chọn sửa thông tin 4. Chỉnh sửa thông tin trong bài đăng 5. Chọn Chỉnh sửa | Xuất hiện thông báo “Sửa thông tin thành công”, thông tin đã được chỉnh sửa xuất hiện | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-89] | Bỏ trống ô Tên công việc khi sửa bài tìm ứng viên | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Xem thông tin tuyển dụng 3. Chọn sửa thông tin 4. Xóa ô Tên công việc khi chỉnh sửa thông tin trong bài đăng 5. Chọn Chỉnh sửa | Xuất hiện thông báo “Sửa thông tin thất bại” và “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-35
[Website-90] | Bỏ trống ô Mô tả công việc khi sửa bài tìm ứng viên | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Xem thông tin tuyển dụng 3. Chọn sửa thông tin 4. Xóa ô Mô tả công việc khi chỉnh sửa thông tin trong bài đăng 5. Chọn Chỉnh sửa | Xuất hiện thông báo “Sửa thông tin thất bại” và “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-35
[Website-91] | Bỏ trống ô Yêu cầu khi sửa bài tìm ứng viên | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Xem thông tin tuyển dụng 3. Chọn sửa thông tin 4. Xóa ô Yêu cầu khi chỉnh sửa thông tin trong bài đăng 5. Chọn Chỉnh sửa | Xuất hiện thông báo “Sửa thông tin thất bại” và “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-35
[Website-92] | Bỏ trống ô Mức lương khi sửa bài tìm ứng viên | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Xem thông tin tuyển dụng 3. Chọn sửa thông tin 4. Xóa ô Mức lương khi chỉnh sửa thông tin trong bài đăng 5. Chọn Chỉnh sửa | Xuất hiện thông báo “Sửa thông tin thất bại” và “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-35
[Website-93] | Điền ký tự khác chữ số vào ô Mức lương khi sửa bài tìm ứng viên | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Xem thông tin tuyển dụng 3. Chọn sửa thông tin 4. Điền ký tự khác chữ số vào ô Mức lương khi chỉnh sửa thông tin trong bài đăng 5. Chọn Chỉnh sửa | Xuất hiện thông báo “Sửa thông tin thất bại” và “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-35
[Website-94] | Bỏ trống ô Địa chỉ khi sửa bài tìm ứng viên | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Xem thông tin tuyển dụng 3. Chọn sửa thông tin 4. Xóa ô Địa chỉ khi chỉnh sửa thông tin trong bài đăng 5. Chọn Chỉnh sửa | Xuất hiện thông báo “Sửa thông tin thất bại” và “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-35
[Website-95] | Xóa bài đăng tìm ứng viên | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Chọn Xem thông tin tuyển dụng 3. Chọn xóa tin tuyển dụng | Xuất hiện thông báo “Tin đã được xóa thành công” và tin tuyển dụng sẽ tự động bị xóa khỏi danh sách. | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
1.7. Xem thông tin ứng viên đã ứng tuyển
[Website-96] | Thực hiện xem thông tin ứng viên đã ứng tuyển | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Vào mục xem ứng viên 3. Chọn ứng viên muốn xem hồ sơ | Các bước được thực hiện trôi chảy. Nhà tuyển dụng xem được hồ sơ ứng viên. Thông tin hồ sơ ứng viên được thể hiện đầy đủ | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-36
[Website-97] | Thực hiện xem thông tin nhiều ứng viên đã ứng tuyển | Nhà tuyển dụng đã đăng nhập tài khoản | 1. Đi tới trang Nhà tuyển dụng 2. Vào mục xem ứng viên 3. Chọn ứng viên muốn xem hồ sơ 4. Quay lại 5. Chọn 1 ứng viên khác để xem hồ sơ | Các bước được thực hiện trôi chảy. Nhà tuyển dụng xem được hồ sơ ứng viên. Thông tin hồ sơ ứng viên được thể hiện đầy đủ | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-36
1.8. Ứng tuyển công việc
[Website-98] | Xác nhận giao diện Tìm việc | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Tìm việc | Hệ thống sẽ hiện thị danh sách các tin tuyển dụng kèm theo lựa chọn cho ứng viên bao gồm : “Chia sẻ ”, “Ứng tuyển ngay”, “Xem chi tiết”. Hệ thống cần cung cấp các bộ lọc như sau: - Tìm kiếm theo tên nhà tuyển dụng - Tìm kiếm theo lĩnh vực - Lọc theo thời hạn nộp hồ sơ - Tìm kiếm theo vị trí. | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-37
[Website-99] | Thực hiện tìm kiếm công việc theo nhà tuyển dụng | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Tìm việc 2. Chọn tìm kiếm theo tên nhà tuyển dụng 3. Chọn 1 tên nhà tuyển dụng | Hệ thống sẽ chỉ hiển thị hoặc ưu tiên các tin tuyển dụng từ nhà tuyển dụng đã chọn | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Hệ thống không có bộ lọc tìm kiếm (bug-37)
[Website-100] | Thực hiện tìm kiếm công việc theo lĩnh vực | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Tìm việc 2. Chọn tìm kiếm theo lĩnh vực 3. Lựa chọn 1 lĩnh vực công việc | Hệ thống sẽ chỉ hiển thị hoặc ưu tiên các tin tuyển dụng công việc thuộc lĩnh vực đã chọn | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Hệ thống không có bộ lọc tìm kiếm (bug-37)
[Website-101] | Thực hiện lọc công việc theo thời hạn nộp hồ sơ | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Tìm việc 2. Chọn lọc theo thời hạn nộp hồ sơ 3. Lựa chọn 1 mốc thời hạn nộp hồ sơ | Hệ thống sẽ chỉ hiển thị hoặc ưu tiên các tin tuyển dụng công việc thuộc khoảng thời gian đã chọn | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Hệ thống không có bộ lọc tìm kiếm (bug-37)
[Website-102] | Thực hiện lọc công việc theo vị trí | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Tìm việc 2. Chọn lọc công việc theo vị trí 3. Lựa chọn 1 tỉnh, thành phố | Hệ thống sẽ chỉ hiển thị hoặc ưu tiên các tin tuyển dụng công việc thuộc khu vực đã chọn | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Hệ thống không có bộ lọc tìm kiếm (bug-37)
[Website-103] | Thực hiện tìm kiếm công việc kết hợp nhiều bộ lọc khác nhau | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Tìm việc 2. Chọn tìm kiếm theo tên 1 nhà tuyển dụng 3. Chọn 1 lĩnh vực công việc 4. Chọn mốc thời hạn nộp hồ sơ 5. Chọn 1 khu vực | Hệ thống sẽ chỉ hiển thị hoặc ưu tiên các tin tuyển dụng công việc thỏa mãn các bộ lọc đã chọn cùng lúc | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Hệ thống không có bộ lọc tìm kiếm (bug-37)
[Website-104] | Thực hiện xem chi tiết mô tả công việc | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Tìm việc 2. Chọn Xem chi tiết tại tin tuyển dụng bất kỳ | Hệ thống chuyển sang trang Chi tiết công việc | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-38
[Website-105] | Thực hiện ứng tuyển ngay từ danh sách tin tuyển dụng | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Tìm việc 2. Chọn mốc thời hạn nộp hồ sơ gần đây 3. Chọn ứng tuyển ngay tại tin tuyển dụng bất kỳ | Hệ thống thông báo ứng tuyển thành công, hệ thống chuyển đến trang Chi tiết hồ sơ của ứng viên | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-39
[Website-106] | Thực hiện ứng tuyển ngay từ danh sách tin tuyển dụng với tin tuyển dụng đã quá hạn | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Tìm việc 2. Chọn mốc thời hạn nộp hồ sơ trong quá khứ 3. Chọn ứng tuyển ngay tại tin tuyển dụng bất kỳ | Hệ thống thông báo ứng tuyển thất bại | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Hệ thống không có bộ lọc tìm kiếm (bug-37)
[Website-107] | Thực hiện chia sẻ tin tuyển dụng | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Tìm việc 2. Chọn Chia sẻ tại tin tuyển dụng bất kỳ | Hệ thống hiển thị đường link liên kết ra các mạng xã hội | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-40
[Website-108] | Thực hiện ứng tuyển từ trang Chi tiết công việc | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Tìm việc 2. Chọn mốc thời hạn nộp hồ sơ gần đây 3. Chọn Xem chi tiết tại tin tuyển dụng bất kỳ 4. Chọn Ứng tuyển | Hệ thống thông báo ứng tuyển thành công, hệ thống chuyển đến trang Chi tiết hồ sơ của ứng viên | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Không thể tới trang Chi tiết công việc từ tin tuyển dung (bug-38)
[Website-109] | Thực hiện ứng tuyển từ trang Chi tiết công việc với tin tuyển dụng đã quá hạn | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Tìm việc 2. Chọn mốc thời hạn nộp hồ sơ quá khứ 3. Chọn Xem chi tiết tại tin tuyển dụng bất kỳ 4. Chọn Ứng tuyển | Hệ thống thông báo ứng tuyển thất bại | Untested |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Hệ thống không có bộ lọc tìm kiếm (bug-36)
1.9. Ứng viên chỉnh sửa hồ sơ cá nhân
[Website-110] | Thực hiện chỉnh sửa hồ sơ cá nhân | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Chọn mục Hồ sơ 3. Chọn Chỉnh sửa 4. Nhập thông tin cần chỉnh sửa 5. Chọn Chỉnh sửa | Xuất hiện thông báo “Sửa thông tin thành công” và hệ thống thể hiện thông tin đã được chỉnh sửa | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-111] | Xóa mục Họ tên khi chỉnh sửa hồ sơ cá nhân | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Chọn mục Hồ sơ 3. Chọn Chỉnh sửa 4. Xóa mục Họ tên 5. Chọn Chỉnh sửa | Xuất hiện thông báo “Sửa thông tin thất bại” và hệ thống không thay đổi thông tin | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-41
[Website-112] | Xóa số điện thoại khi chỉnh sửa hồ sơ cá nhân | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Chọn mục Hồ sơ 3. Chọn Chỉnh sửa 4. Xóa mục Số điện thoại 5. Chọn Chỉnh sửa | Xuất hiện thông báo “Sửa thông tin thất bại” và hệ thống không thay đổi thông tin | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-41
[Website-113] | Sửa số điện thoại không đúng định dạng khi chỉnh sửa hồ sơ | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Chọn mục Hồ sơ 3. Chọn Chỉnh sửa 4. Thêm ký tự không phải chữ số vào mục Số điện thoại 5. Chọn Chỉnh sửa | Xuất hiện thông báo “Sửa thông tin thất bại” và hệ thống không thay đổi thông tin | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-41
[Website-114] | Xóa email khi chỉnh sửa hồ sơ cá nhân | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Chọn mục Hồ sơ 3. Chọn Chỉnh sửa 4. Xóa mục Email 5. Chọn Chỉnh sửa | Xuất hiện thông báo “Sửa thông tin thất bại” và hệ thống không thay đổi thông tin | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-41
[Website-115] | Sửa email không đúng định dạng khi chỉnh sửa hồ sơ | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Chọn mục Hồ sơ 3. Chọn Chỉnh sửa 4. Xóa đuôi gmail.com trong mục Email 5. Chọn Chỉnh sửa | Xuất hiện thông báo “Sửa thông tin thất bại” và hệ thống không thay đổi thông tin | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-41
[Website-116] | Xóa ngày sinh khi chỉnh sửa hồ sơ cá nhân | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Chọn mục Hồ sơ 3. Chọn Chỉnh sửa 4. Xóa mục Ngày sinh 5. Chọn Chỉnh sửa | Xuất hiện thông báo “Sửa thông tin thất bại” và hệ thống không thay đổi thông tin | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-41
1.10. Đăng bài tìm việc
[Website-117] | Thực hiện đăng bài tìm việc | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Chọn mục Đăng bài 3. Điền các thông tin hợp lệ vào các mục 4. Chọn Tạo | Xuất hiện thông báo “Bài viết được tạo thành công”, tin tìm việc sẽ hiển thị trong danh sách các bài đăng trong dùng màn hình | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-118] | Thực hiện đăng bài tìm việc mà không điền Tên công việc | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Chọn mục Đăng bài 3. Để trống mục Tên công việc 3. Điền các thông tin hợp lệ vào các mục còn lại 4. Chọn Tạo | Xuất hiện thông báo “Không thể tạo bài viết”, tin tìm việc không được tạo | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-42
[Website-119] | Thực hiện đăng bài tìm việc mà không điền Kinh nghiệm | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Chọn mục Đăng bài 3. Để trống mục Kinh nghiệm 3. Điền các thông tin hợp lệ vào các mục còn lại 4. Chọn Tạo | Xuất hiện thông báo “Không thể tạo bài viết”, tin tìm việc không được tạo | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-43
[Website-120] | Thực hiện đăng bài tìm việc mà không điền Học vấn | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Chọn mục Đăng bài 3. Để trống mục Học vấn 3. Điền các thông tin hợp lệ vào các mục còn lại 4. Chọn Tạo | Xuất hiện thông báo “Không thể tạo bài viết”, tin tìm việc không được tạo | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-44
[Website-121] | Thực hiện chỉnh sửa bài tìm việc | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Vào danh sách bài đăng 3. Chọn Chỉnh sửa 4. Chỉnh sửa thông tin bài tìm việc 5. Chọn Chỉnh sửa | Ứng viên chỉnh sửa bài viết thành công | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[Website-122] | Thực hiện Chỉnh sửa bài viết mà để trống Tên công việc | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Vào danh sách bài đăng 3. Chọn Chỉnh sửa 4. Xóa mục Tên công việc 5. Chọn Chỉnh sửa | Ứng viên chỉnh sửa bài viết thất bại | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-45
[Website-123] | Thực hiện Chỉnh sửa bài viết mà để trống Kinh nghiệm | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Vào danh sách bài đăng 3. Chọn Chỉnh sửa 4. Xóa mục Kinh nghiệm 5. Chọn Chỉnh sửa | Ứng viên chỉnh sửa bài viết thất bại | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-46
[Website-124] | Thực hiện Chỉnh sửa bài viết mà để trống Học vấn | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Vào danh sách bài đăng 3. Chọn Chỉnh sửa 4. Xóa mục Học vấn 5. Chọn Chỉnh sửa | Ứng viên chỉnh sửa bài viết thất bại | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-47
[Website-125] | Thực hiện xóa bài đăng tin tìm việc | Ứng viên đã đăng nhập tài khoản | 1. Vào mục Thông tin cá nhân 2. Vào danh sách bài đăng 3. Chọn Xóa | Bài viết được xóa thành công | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo

## API Testcase
Item Test | API
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester | Đặng Vũ Phương Thảo
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
6 | 5 | 0 | 0 | 11
% | % | % | %
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.1 Đăng ký ứng viên
[API-1] | Kiểm tra status khi đăng ký ứng viên | 1. Postman 2. URL 3. Form data | 1. Tạo 1 request đăng ký ứng viên bằng method POST: {{asmurl}}/users/register 2. Điền dữ liệu hợp lệ vào form-data trong request body 3. Trong test tạo script test status 201 và status 500 4. Nhấn SEND | Test status 201 PASS | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
1.2 Đăng nhập
[API-2] | Kiểm tra status và respond khi đăng nhập thành công | 1. Postman 2. URL 3. username và password | 1. Tạo 1 request đăng nhập bằng method POST: {{asmurl}}/users/login 2. Điền username và password hợp lệ trong request body 3. Trong test tạo script test status 200 4. Tạo script Thông báo đăng nhập thành công gồm kiểm tra nội dung message, user id không null và account 5. Nhấn SEND | Test status 200 PASS Test Thông báo đăng nhập thành công PASS | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
[API-3] | Kiểm tra status và respond khi đăng nhập tài khoản không tồn tại | 1. Postman 2. URL 3. username và password | 1. Tạo 1 request đăng nhập bằng method POST: {{asmurl}}/users/login 2. Điền username không tồn tại và password hợp lệ trong request body 3. Trong test tạo script test status 404 4. Tạo script Thông báo đăng nhập tài khoản không tồn tại kiểm tra nội dung message 5. Nhấn SEND | Test status 404 PASS Test Thông báo đăng nhập tài khoản không tồn tại PASS | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-48
[API-4] | Kiểm tra status và respond khi đăng nhập tài khoản sai mật khẩu | 1. Postman 2. URL 3. username và password | 1. Tạo 1 request đăng nhập bằng method POST: {{asmurl}}/users/login 2. Điền username hợp lệ và password sai trong request body 3. Trong test tạo script test status 400 4. Tạo script Thông báo đăng nhập mật khẩu sai kiểm tra nội dung message 5. Nhấn SEND | Test status 400 PASS | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-49
1.3 Lấy danh sách công việc
[API-5] | Kiểm tra status khi lấy danh sách công việc | 1. Postman 2. URL | 1. Tạo 1 request lấy danh sách công việc bằng method GET: {{asmurl}}/work/list-work 2. Trong test tạo script test status 200 và status 500 3. Tạo script test Danh sách công việc không trống 4. Nhấn SEND | Test status 200 PASS Test Danh sách công việc không trống PASS | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
1.4 Lấy thông tin User hiện tại
[API-6] | Kiểm tra status khi lấy thông tin user | 1. Postman 2. URL 3. JWT Token | 1. Tạo 1 request lấy danh sách công việc bằng method GET: {{asmurl}}/users/get-information-user 2. Trong test tạo script test status 200, status 500, status 403 3. Tạo script test Thông tin User không trống 4. Nhấn SEND | Test status 200 PASS Test Thông tin User không trống PASS | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
1.5 Lấy danh sách các ứng viên
[API-7] | Kiểm tra status khi lấy danh sách ứng viên | 1. Postman 2. URL 3. JWT Token | 1. Tạo 1 request lấy danh sách công việc bằng method GET: {{asmurl}}/work-user/get-all-admin 2. Trong test tạo script test status 200, status 500, status 403 3. Tạo script test Danh sách ứng viên không trống 4. Nhấn SEND | Test status 200 PASS Test Danh sách ứng viên không trống PASS | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
1.6 Ứng tuyển
[API-8] | Kiểm tra status khi lấy danh sách ứng viên | 1. Postman 2. URL 3. JWT Token 4. JobId | 1. Tạo 1 request đăng nhập bằng method POST: {{asmurl}}/application/create-application 2. Điền username và password hợp lệ trong request body 3. Trong test tạo script test status 200 4. Tạo script Thông tin ứng tuyển đúng xác nhận jobId và userID 5. Nhấn SEND | Test status 200 PASS Test Thông tin ứng tuyển đúng PASS | Pass |  | Đặng Vũ Phương Thảo
1.7 Lấy danh sách các công ty
[API-9] | Kiểm tra status khi lấy danh sách các công ty | 1. Postman 2. URL | 1. Tạo 1 request lấy danh sách công việc bằng method GET: {{asmurl}}/company/getAllCompany 2. Trong test tạo script test status 200, status 500 3. Tạo script test Danh sách công ty không trống 4. Nhấn SEND | Test status 200 PASS Test Danh sách công ty không trống PASS | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-50
1.8 Lấy danh sách đơn ứng tuyển
[API-10] | Kiểm tra status khi lấy danh sách đơn ứng tuyển | 1. Postman 2. URL | 1. Tạo 1 request lấy danh sách đơn ứng tuyển bằng method GET: {{asmurl}}/application/getall-application 2. Trong test tạo script test status 200, status 500 3. Tạo script test Danh sách đơn ứng tuyển không trống 4. Nhấn SEND | Test status 200 PASS Test Danh sách đơn ứng tuyển không trống PASS | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-51
1.9 Lấy danh sách các User
[API-11] | Kiểm tra status khi lấy danh sách các User | 1. Postman 2. URL | 1. Tạo 1 request lấy danh sách các User bằng method GET: {{asmurl}}/users/getAllUsers 2. Trong test tạo script test status 200, status 500 3. Tạo script test Danh sách các User không trống 4. Nhấn SEND | Test status 200 PASS Test Danh sách các User không trống PASS | Fail |  | Đặng Vũ Phương Thảo | Bug-52

## Permisison Matrix
Module Code
Test requirement
Tester
Pass | Fail | Untested | N/A | Number of Test cases
% | % | % | % | %
No | Function List | Manager | Employee | Director | Internship | Admin | Result | Test date | Tester | Note
Common Role
1 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
2 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
3 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
4 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
5 |  | Y |  | Y |  | Y
Others
12 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
13 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
14 |  | Y* | Y* | Y* | Y* | Y*
15 |  | Y* | Y* | Y* | Y* | Y*
16 |  | Y* | Y* | Y* | Y* | Y*
Note on I8: ====== ID#AAAApfSoH2Y My PC (2023-02-01 04:30:58) Định dang dd/mm/yyy